## Project Information
HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐỌC TRUYỆN - PROJECT INFORMATION
1. Tên đề tài
Xây dựng hệ thống quản lý đọc truyện (Case study 03) - Đồ án Công nghệ Phần mềm Nâng cao, HUFLIT - Nhóm 3
2. Mục tiêu dự án
Xây dựng hệ thống cho phép người dùng tìm kiếm, đọc truyện trực tuyến và quản lý quá trình đọc trên Web và Mobile. Hệ thống hỗ trợ truyện miễn phí, gói đọc theo tháng và mua quyền đọc từng bộ truyện; cung cấp công cụ cho Admin quản lý nội dung, thành viên, thanh toán và thống kê.
3. Đối tượng sử dụng
- Khách truy cập: xem thông tin truyện, tìm kiếm và đọc các chương miễn phí.
- Thành viên: đăng ký gói, mua truyện, lưu tiến độ đọc, theo dõi truyện, nhận thông báo và tham gia thảo luận.
- Quản trị viên (Admin): quản lý truyện, chương, chính sách truy cập, gói đọc, giao dịch, thành viên, thảo luận và thống kê.
4. Yêu cầu chức năng
Mã | Nhóm chức năng | Nội dung yêu cầu
FR01 | Quản lý truyện | Admin tạo và cập nhật tên truyện, ảnh bìa, giới thiệu, tác giả, thể loại và tình trạng phát hành. Một truyện có thể thuộc nhiều thể loại.
FR02 | Quản lý chương | Admin tạo hoặc tải lên chương, xác định thứ tự, tên, nội dung và thời điểm phát hành; chỉnh sửa khi cần.
FR03 | Chính sách truy cập | Admin thiết lập truyện miễn phí, trả phí hoặc kết hợp; chọn chương đọc miễn phí và mức phí mua truyện.
FR04 | Tra cứu truyện | Tìm kiếm theo tên, tác giả, thể loại; duyệt truyện mới cập nhật, mới phát hành, được đọc nhiều.
FR05 | Xem và đọc truyện | Xem trang thông tin truyện, danh sách chương kèm trạng thái truy cập và đọc các chương được phép.
FR06 | Quản lý gói đọc | Admin tạo, cập nhật mức phí, thời hạn, phạm vi nội dung hoặc ngừng cung cấp gói đọc.
FR07 | Đăng ký và gia hạn gói | Thành viên thanh toán để đăng ký hoặc gia hạn gói đọc theo tháng.
FR08 | Mua truyện | Thành viên thanh toán để nhận quyền đọc riêng từng bộ truyện trả phí.
FR09 | Kiểm tra quyền đọc | Kiểm tra truyện/chương miễn phí, gói còn hiệu lực và quyền đã mua trước khi cho đọc chương trả phí.
FR10 | Quản lý giao dịch | Ghi nhận mọi giao dịch; thành viên xem lịch sử thanh toán, truyện đã mua, gói đang dùng; xử lý giao dịch lỗi.
FR11 | Tiến độ đọc | Lưu chương/vị trí đọc gần nhất, tiếp tục đọc và xem danh sách truyện đang đọc.
FR12 | Theo dõi và thông báo | Thành viên theo dõi truyện, nhận thông báo khi có chương mới.
FR13 | Thảo luận theo chương | Thành viên đăng và tham gia thảo luận gắn với từng chương.
FR14 | Kiểm duyệt thảo luận | Admin xử lý nội dung không phù hợp, spam, nội dung bị báo cáo.
FR15 | Quản lý thành viên | Admin xem danh sách, tình trạng tài khoản; hạn chế hoặc tạm ngừng tài khoản vi phạm.
FR16 | Thống kê hoạt động | Thống kê thành viên, gói đang dùng, đăng ký mới, gia hạn, lượt mua truyện, trạng thái giao dịch.
FR17 | Thống kê doanh thu | Doanh thu theo gói, theo truyện và theo ngày/tháng/khoảng thời gian.
FR18 | Thống kê nội dung | Ghi nhận lượt đọc truyện/chương; tổng hợp truyện đọc nhiều, theo dõi nhiều, mua nhiều, thể loại quan tâm.
5. Quy tắc nghiệp vụ
- Truyện miễn phí cho đọc toàn bộ chương mà không cần mua truyện hoặc đăng ký gói.
- Chương trả phí chỉ đọc được khi có gói còn hiệu lực bao gồm truyện đó, hoặc đã mua riêng truyện.
- Gói hết hạn không làm mất quyền đọc của truyện đã mua riêng.
- Không yêu cầu thanh toán lại cho nội dung thành viên đang có quyền đọc hợp lệ.
- Chỉ kích hoạt quyền đọc khi thanh toán thành công; giao dịch thất bại không cấp quyền.
- Giá được chốt tại thời điểm giao dịch.
- Giao dịch thành công nhưng chưa cập nhật quyền đọc phải có cơ chế kiểm tra và xử lý.
- Thảo luận phải gắn đúng với chương tương ứng.
6. Yêu cầu kỹ thuật
- Kiến trúc client–server; backend cung cấp RESTful API dùng chung cho Web và Mobile.
- Dữ liệu và nghiệp vụ xử lý tập trung tại backend.
- Web Application phục vụ tất cả nhóm người dùng; Mobile Application phục vụ người đọc / thành viên.
7. Công nghệ sử dụng
| Backend | ASP.NET Core Web API (.NET 10), Entity Framework Core, JWT
| Web frontend | React + TypeScript + Vite + Tailwind CSS
| Mobile app | Android (Kotlin, Jetpack Compose, Retrofit, Room)
| CSDL | SQL Server 2022
| Quản lý mã nguồn | GitHub: https://github.com/Phuong29082002/quan-ly-doc-truyen

## Team
TEAM DEVELOPMENT STRUCTURE - NHÓM 3
No. | Name | Account | Roles | DateStart | Date End
1 | Nguyễn Anh Chiến (24DH113647) |  |  | 2026-08-31 | 2026-11-20
2 | Nguyễn Trần Duy (24DH112534) |  |  | 2026-08-31 | 2026-11-20
3 | Đặng Văn Huy (24DH112614) |  |  | 2026-08-31 | 2026-11-20
4 | Phạm Gia Huy (24DH112625) | Huy-maker47 | Developer (Sprint 2: PB16, PB17, PB18, PB22 - API, Web, Mobile) | 2026-08-31 | 2026-11-20
5 | Hồ Quang Long (22DH111985) |  |  | 2026-08-31 | 2026-11-20
6 | Nguyễn Lê Phương (23DH112829) | Phuong29082002 | Product Owner, Scrum Master, Developer (Backend, Web, Mobile) | 2026-08-31 | 2026-11-20

## Product backlog
HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐỌC TRUYỆN - PRODUCT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points | Priority | Yêu cầu (FR) | Nền tảng | Sprint | Tiêu chí chấp nhận
1. Tài khoản và phân quyền
PB01 | Đăng ký tài khoản thành viên | 3 | Must | — | API, Web, Mobile | Sprint 1 | Kiểm tra thông tin bắt buộc, email/tên đăng nhập trùng, mã hóa mật khẩu
PB02 | Đăng nhập và đăng xuất (JWT) | 3 | Must | — | API, Web, Mobile | Sprint 1 | Trả token, lưu token trên Web/Mobile, đăng xuất xóa phiên
PB03 | Phân quyền Khách / Thành viên / Admin | 5 | Must | — | API, Web | Sprint 1 | API chặn chức năng Admin; Web ẩn/hiện menu theo vai trò
PB04 | Xem, cập nhật hồ sơ và đổi mật khẩu | 2 | Should | — | API, Web, Mobile | Sprint 2 | Sửa tên hiển thị, ảnh đại diện; đổi mật khẩu cần mật khẩu cũ
2. Quản lý truyện và chương (Admin)
PB05 | Quản lý thể loại | 2 | Must | FR01 | API, Web | Sprint 1 | Thêm, sửa, xóa thể loại; không xóa thể loại đang được dùng
PB06 | Tạo và cập nhật truyện (ảnh bìa, giới thiệu, tác giả, nhiều thể loại) | 5 | Must | FR01 | API, Web | Sprint 1 | Một truyện gán được nhiều thể loại; upload ảnh bìa
PB07 | Cập nhật tình trạng phát hành (đang ra / hoàn thành) | 1 | Must | FR01 | API, Web | Sprint 1 | Người đọc thấy nhãn tình trạng ở trang truyện
PB08 | Tạo hoặc tải lên chương (số thứ tự, tên, nội dung) | 5 | Must | FR02 | API, Web | Sprint 1 | Số thứ tự chương không trùng trong một truyện
PB09 | Chỉnh sửa và xóa chương | 3 | Must | FR02 | API, Web | Sprint 2 | Sửa đúng chương của đúng truyện
PB10 | Hẹn giờ phát hành chương | 3 | Should | FR02 | API, Web | Sprint 2 | Chương chưa tới giờ không hiện với người đọc
3. Tra cứu và đọc truyện
PB11 | Tìm kiếm truyện theo tên, tác giả, thể loại | 3 | Must | FR04 | API, Web, Mobile | Sprint 1 | Có phân trang; lọc theo thể loại
PB12 | Duyệt danh sách mới cập nhật, mới phát hành, đọc nhiều | 3 | Should | FR04 | API, Web, Mobile | Sprint 2 | Trang chủ hiển thị 3 danh sách
PB13 | Xem chi tiết truyện và danh sách chương kèm trạng thái truy cập | 3 | Must | FR05 | API, Web, Mobile | Sprint 1 | Mỗi chương có nhãn Miễn phí / Trả phí / Đã mở khóa
PB14 | Đọc chương (chuyển chương trước/sau, cỡ chữ, chế độ tối) | 5 | Must | FR05 | API, Web, Mobile | Sprint 1 | Đọc được chương miễn phí khi chưa đăng nhập
PB15 | Ghi nhận lượt đọc theo truyện và chương | 2 | Should | FR18 | API | Sprint 2 | Mỗi lần mở chương tăng lượt đọc; có mốc thời gian để thống kê
4. Chính sách truy cập và gói đọc (Admin)
PB16 | Thiết lập truyện miễn phí / trả phí / kết hợp và chọn chương miễn phí | 5 | Must | FR03 | API, Web | Sprint 2 | Truyện kết hợp: chọn N chương đầu miễn phí hoặc đánh dấu từng chương
PB17 | Thiết lập và điều chỉnh giá mua từng truyện | 2 | Must | FR03 | API, Web | Sprint 2 | Giá lưu vào giao dịch tại thời điểm mua
PB18 | Quản lý gói đọc tháng (tên, mức phí, thời hạn, phạm vi, ngừng cung cấp) | 5 | Must | FR06 | API, Web | Sprint 2 | Gói ngừng cung cấp không bán mới nhưng người đang dùng vẫn còn hạn
5. Thanh toán và quyền đọc
PB19 | Đăng ký gói đọc tháng và thanh toán (cổng thanh toán giả lập) | 8 | Must | FR07 | API, Web, Mobile | Sprint 3 | Chỉ kích hoạt gói khi giao dịch thành công
PB20 | Gia hạn gói đọc | 3 | Must | FR07 | API, Web, Mobile | Sprint 3 | Gia hạn khi còn hạn thì cộng dồn thời gian
PB21 | Mua quyền đọc riêng từng bộ truyện | 5 | Must | FR08 | API, Web, Mobile | Sprint 3 | Quyền đã mua không mất khi gói hết hạn
PB22 | Kiểm tra quyền đọc chương trả phí (miễn phí / gói còn hạn / đã mua) | 8 | Must | FR09 | API, Web, Mobile | Sprint 2 | Không yêu cầu thanh toán lại nội dung đã có quyền
PB23 | Xử lý giao dịch thất bại, không cấp quyền đọc | 3 | Must | FR10 | API | Sprint 3 | Giao dịch thất bại lưu trạng thái Failed
PB24 | Đối soát giao dịch thành công nhưng chưa cập nhật quyền đọc | 5 | Should | FR10 | API, Web | Sprint 3 | Admin xem danh sách lệch và bấm cấp lại quyền
PB25 | Xem lịch sử thanh toán, truyện đã mua, gói đang dùng và hạn gói | 3 | Must | FR10 | API, Web, Mobile | Sprint 3 | Hiển thị ngày bắt đầu và ngày hết hạn gói
6. Tiến độ đọc, theo dõi và thông báo
PB26 | Lưu và tiếp tục tiến độ đọc (đồng bộ giữa Web và Mobile) | 5 | Must | FR11 | API, Web, Mobile | Sprint 3 | Đọc dở trên app thì mở web tiếp tục đúng chương
PB27 | Xem danh sách truyện đang đọc | 2 | Must | FR11 | API, Web, Mobile | Sprint 3 | Sắp xếp theo lần đọc gần nhất
PB28 | Theo dõi / bỏ theo dõi truyện và xem danh sách truyện quan tâm | 2 | Must | FR12 | API, Web, Mobile | Sprint 4
PB29 | Thông báo khi truyện đang theo dõi có chương mới | 5 | Should | FR12 | API, Web, Mobile | Sprint 4 | Thông báo trong hệ thống; đánh dấu đã đọc
7. Thảo luận và kiểm duyệt
PB30 | Xem, đăng và trả lời thảo luận theo từng chương | 5 | Must | FR13 | API, Web, Mobile | Sprint 4 | Thảo luận gắn đúng chương
PB31 | Báo cáo nội dung thảo luận vi phạm | 2 | Should | FR14 | API, Web, Mobile | Sprint 4
PB32 | Admin kiểm duyệt thảo luận: ẩn/xóa, xử lý báo cáo | 3 | Must | FR14 | API, Web | Sprint 4
8. Quản lý thành viên (Admin)
PB33 | Xem danh sách, tình trạng tài khoản và thông tin sử dụng dịch vụ | 3 | Must | FR15 | API, Web | Sprint 4 | Lọc theo trạng thái; xem gói đang dùng, truyện đã mua
PB34 | Hạn chế hoặc tạm ngừng tài khoản vi phạm | 2 | Must | FR15 | API, Web | Sprint 4 | Tài khoản bị khóa không đăng nhập / không bình luận được
9. Thống kê (Admin)
PB35 | Thống kê thành viên, đăng ký gói, gia hạn, mua truyện, trạng thái giao dịch | 5 | Must | FR16 | API, Web | Sprint 5 | Lọc theo khoảng thời gian
PB36 | Thống kê doanh thu theo gói, theo truyện và theo thời gian | 5 | Must | FR17 | API, Web | Sprint 5 | Biểu đồ theo ngày / tháng
PB37 | Thống kê nội dung: đọc nhiều, theo dõi nhiều, mua nhiều, thể loại quan tâm | 5 | Must | FR18 | API, Web | Sprint 5
10. Nền tảng kỹ thuật
PB38 | Thiết kế CSDL và tạo migration (EF Core, SQL Server) | 3 | Must | — | API | Sprint 0 | ERD đặt trong thư mục docs/
PB39 | Khung Web API dùng chung (Swagger, xử lý lỗi, CORS) | 3 | Must | — | API | Sprint 0 | Trả lỗi 400/401/403/404 thống nhất
PB40 | Khung Web (router, layout) và Mobile (navigation, Retrofit) | 3 | Must | — | Web, Mobile | Sprint 0 | Web và Mobile gọi chung một API
PB41 | Đọc offline chương đã tải trên Android | 5 | Could | FR11 | Mobile | Sprint 5 | Lưu chương bằng Room; đồng bộ tiến độ khi có mạng
PB42 | Kiểm thử tích hợp Web + Mobile và tài liệu API | 5 | Must | — | API, Web, Mobile | Sprint 5
11. Nâng cao (nhóm tự đề xuất, bổ sung 22/10/2026 theo yêu cầu giảng viên)
PB43 | Chèn ảnh minh họa vào chương (nội dung xen kẽ chữ và ảnh) | 3 | Must | Nâng cao | API, Web, Mobile | Sprint 4 | Admin chèn ảnh bằng nút, dán hoặc kéo thả, có xem trước; Web và Mobile hiển thị chữ xen ảnh
PB44 | Làm lại giao diện Web theo phong cách web đọc truyện | 5 | Must | Nâng cao | Web | Sprint 4 | Trang chủ, chi tiết truyện, đọc chương đẹp, dùng tốt trên điện thoại
PB45 | Thanh toán thật qua cổng VNPay Sandbox | 5 | Should | Nâng cao | API, Web, Mobile | Sprint 3 | Chuyển sang trang VNPay, kiểm tra chữ ký (HMAC SHA512), nhận kết quả IPN; thay cho cổng giả lập
PB46 | Thông báo thời gian thực bằng SignalR | 3 | Should | Nâng cao | API, Web | Sprint 4 | Admin đăng chương mới thì người theo dõi nhận thông báo ngay, không cần tải lại trang
PB47 | Push notification trên Android (Firebase Cloud Messaging) | 5 | Should | Nâng cao | API, Mobile | Sprint 5 | Nhận thông báo chương mới cả khi đã tắt app
PB48 | Nghe truyện (Text-to-Speech), hẹn giờ tắt, tự cuộn, tùy chỉnh giãn dòng và màu nền | 3 | Should | Nâng cao | Web, Mobile | Sprint 5 | Đọc to tiếng Việt; tạm dừng/tiếp tục; cài đặt được lưu lại
PB49 | Đánh giá sao và bảng xếp hạng ngày / tuần / tháng | 5 | Should | Nâng cao | API, Web, Mobile | Sprint 5 | Mỗi thành viên chấm 1 lần/truyện (sửa được); xếp hạng theo lượt đọc trong khoảng thời gian
PB50 | Gợi ý truyện theo sở thích (thể loại hay đọc, người đọc truyện này cũng đọc) | 5 | Should | Nâng cao | API, Web, Mobile | Sprint 5 | Có mục "Có thể bạn thích" ở trang chủ và trang truyện
PB51 | Tìm kiếm tiếng Việt không dấu và gợi ý tức thì | 3 | Should | Nâng cao | API, Web, Mobile | Sprint 4 | Gõ "vu an" ra "Vụ Án Phòng Số 7"; gợi ý hiện khi đang gõ
PB52 | PWA: cài trang web lên máy như ứng dụng | 2 | Should | Nâng cao | Web | Sprint 5 | Có icon, mở toàn màn hình, tải lại nhanh
PB53 | Đăng nhập bằng vân tay trên Android | 2 | Should | Nâng cao | Mobile | Sprint 5 | Bật/tắt trong trang tài khoản; mở app xác thực vân tay
PB54 | Xuất báo cáo thống kê ra file Excel | 2 | Should | Nâng cao | API, Web | Sprint 5 | Tải file .xlsx theo khoảng thời gian đang lọc
PB55 | Kiểm thử tự động: unit test (xUnit) và kiểm thử giao diện (Playwright) | 5 | Should | Nâng cao | API, Web | Sprint 5 | Test quyền đọc, thanh toán, gia hạn; kịch bản đăng nhập - đọc truyện - thanh toán
PB56 | CI/CD với GitHub Actions và Docker Compose | 3 | Should | Nâng cao | API, Web | Sprint 5 | Mỗi lần push tự build + chạy test; một lệnh chạy được SQL Server, API, Web
PB57 | Đăng nhập bằng Google và quên mật khẩu qua email | 5 | Could | Nâng cao | API, Web, Mobile | Sprint 5 | Gửi mã xác nhận qua email để đặt lại mật khẩu
PB58 | Hệ thống xu: điểm danh hằng ngày, nhiệm vụ đọc, dùng xu mở khóa chương | 8 | Could | Nâng cao | API, Web, Mobile | Sprint 5 | Nạp xu qua VNPay; lịch sử cộng/trừ xu
PB59 | Widget màn hình chính Android: truyện đang đọc dở | 3 | Could | Nâng cao | Mobile | Sprint 5 | Bấm vào widget mở đúng chương đang đọc
PB60 | Huy hiệu thành tích và chuỗi ngày đọc liên tục | 3 | Could | Nâng cao | API, Web, Mobile | Sprint 5
PB61 | Chatbot AI gợi ý truyện | 5 | Could | Nâng cao | API, Web | Sprint 5 | Cần API key của dịch vụ AI
PB62 | Triển khai hệ thống lên Internet (deploy) | 3 | Could | Nâng cao | API, Web | Sprint 5 | Giảng viên mở link xem được, không cần chạy trên máy
| Tổng điểm | 236
Tổng điểm theo Sprint
| Sprint 0 - Khởi tạo và hạ tầng | 9
| Sprint 1 - Tài khoản, quản lý truyện/chương, đọc truyện cơ bản | 35
| Sprint 2 - Chính sách truy cập, gói đọc, kiểm tra quyền đọc | 33
| Sprint 3 - Thanh toán, giao dịch, tiến độ đọc | 39
| Sprint 4 - Theo dõi, thông báo, thảo luận, quản lý thành viên | 36
| Sprint 5 - Thống kê, đọc offline, kiểm thử | 84
| Trong đó: phần nâng cao (nhóm 11) | 78
Priority: Must = bắt buộc theo đề hoặc giảng viên yêu cầu; Should = nên có (nâng cao, ưu tiên làm); Could = điểm cộng nếu còn thời gian. Points theo thang 1, 2, 3, 5, 8.

## Sprint backlog
HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐỌC TRUYỆN - SPRINT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points | Name Of Dev | Start Date | Endate | Act Start Date | ActEndate | Act Points | Notes
Sprint 0 - Khởi tạo và hạ tầng (Tuần 1: 31/08 - 04/09/2026)
PB38 | Thiết kế CSDL và tạo migration (EF Core, SQL Server) | 3 | Nguyễn Lê Phương | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 3 | API. ERD đặt trong thư mục docs/
PB39 | Khung Web API dùng chung (Swagger, xử lý lỗi, CORS) | 3 | Nguyễn Lê Phương | 2026-09-01 | 2026-09-03 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 3 | API. Trả lỗi 400/401/403/404 thống nhất
PB40 | Khung Web (router, layout) và Mobile (navigation, Retrofit) | 3 | Nguyễn Lê Phương | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 3 | Web, Mobile. Web và Mobile gọi chung một API. 01/10: Web (router, layout, các trang, gọi API); 02/10: Mobile (Navigation Compose, Retrofit gọi API)
| Tổng điểm Sprint 0 | 9 | [5 empty] | 9
Sprint 1 - Tài khoản, quản lý truyện/chương, đọc truyện cơ bản (Tuần 2 - Tuần 3: 07/09 - 18/09/2026)
PB01 | Đăng ký tài khoản thành viên | 3 | Nguyễn Lê Phương | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-10-02 | 2026-10-06 | 3 | API, Web, Mobile. 02/10: API đăng ký (kiểm tra trùng, mã hóa mật khẩu). 06/10: form đăng ký Web + Mobile có kiểm tra dữ liệu, đăng ký xong tự đăng nhập.
PB02 | Đăng nhập và đăng xuất (JWT) | 3 | Nguyễn Lê Phương | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-10-02 | 2026-10-06 | 3 | API, Web, Mobile. 02/10: API đăng nhập JWT + /api/auth/me. 06/10: Web + Mobile đăng nhập, lưu token, đăng xuất, tự đăng xuất khi token hết hạn.
PB03 | Phân quyền Khách / Thành viên / Admin | 5 | Nguyễn Lê Phương | 2026-09-08 | 2026-09-10 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 5 | API, Web. Role Admin/Member trong JWT, [Authorize(Roles="Admin")]; tạo sẵn admin (admin/Admin@123); Web ẩn menu Quản trị, chặn /admin trả 403.
PB05 | Quản lý thể loại | 2 | Nguyễn Lê Phương | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 2 | API, Web. CRUD thể loại; không xóa thể loại đang gán cho truyện (409).
PB06 | Tạo và cập nhật truyện (ảnh bìa, giới thiệu, tác giả, nhiều thể loại) | 5 | Nguyễn Lê Phương | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 5 | API, Web. Tạo/sửa truyện, gán nhiều thể loại, upload ảnh bìa (jpg/png/webp, tối đa 2MB).
PB07 | Cập nhật tình trạng phát hành (đang ra / hoàn thành) | 1 | Nguyễn Lê Phương | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 | API, Web. Đổi tình trạng Đang ra/Hoàn thành; hiển thị nhãn ở trang truyện.
PB08 | Tạo hoặc tải lên chương (số thứ tự, tên, nội dung) | 5 | Nguyễn Lê Phương | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 5 | API, Web. Thêm chương; số thứ tự không trùng trong 1 truyện (409); tự gợi ý số chương tiếp theo.
PB11 | Tìm kiếm truyện theo tên, tác giả, thể loại | 3 | Nguyễn Lê Phương | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 3 | API, Web, Mobile. Tìm theo tên/tác giả, lọc thể loại, tình trạng, phân trang.
PB13 | Xem chi tiết truyện và danh sách chương kèm trạng thái truy cập | 3 | Nguyễn Lê Phương | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 3 | API, Web, Mobile. Chi tiết truyện + danh sách chương kèm nhãn Miễn phí/Trả phí.
PB14 | Đọc chương (chuyển chương trước/sau, cỡ chữ, chế độ tối) | 5 | Nguyễn Lê Phương | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 5 | API, Web, Mobile. Đọc chương miễn phí không cần đăng nhập; chương trước/sau, cỡ chữ, nền tối (lưu cài đặt).
| Tổng điểm Sprint 1 | 35 | [5 empty] | 35
Sprint 2 - Chính sách truy cập, gói đọc, kiểm tra quyền đọc (Tuần 4 - Tuần 5: 21/09 - 02/10/2026)
PB04 | Xem, cập nhật hồ sơ và đổi mật khẩu | 2 | Nguyễn Lê Phương | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 2026-10-22 |  |  | API, Web, Mobile. Đổi tên hiển thị, đổi mật khẩu (cần mật khẩu cũ) trên Web và Android. Chờ chạy thử để chốt ngày xong.
PB09 | Chỉnh sửa và xóa chương | 3 | Nguyễn Lê Phương | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 3 | Hoàn thành sớm trong Sprint 1. API + Web sửa chương.
PB10 | Hẹn giờ phát hành chương | 3 | Nguyễn Lê Phương | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 3 | Hoàn thành sớm trong Sprint 1. Hẹn giờ phát hành; người đọc không thấy chương chưa tới giờ, Admin thấy nhãn Hẹn giờ.
PB12 | Duyệt danh sách mới cập nhật, mới phát hành, đọc nhiều | 3 | Nguyễn Lê Phương | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 3 | Hoàn thành sớm trong Sprint 1. Web + Mobile: Mới cập nhật / Mới phát hành / Đọc nhiều.
PB15 | Ghi nhận lượt đọc theo truyện và chương | 2 | Nguyễn Lê Phương | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 2 | Hoàn thành sớm trong Sprint 1. Mỗi lần đọc tăng lượt đọc truyện/chương và lưu bảng ChapterViews có thời gian.
PB16 | Thiết lập truyện miễn phí / trả phí / kết hợp và chọn chương miễn phí | 5 | Phạm Gia Huy | 2026-09-24 | 2026-09-28 | 2026-10-08 | 2026-10-14 | 5 | API, Web, Mobile. Phạm Gia Huy làm: chọn Miễn phí / Trả phí / Kết hợp trong form truyện, N chương đầu miễn phí; Android hiện chính sách truy cập. Gộp vào develop 28/10.
PB17 | Thiết lập và điều chỉnh giá mua từng truyện | 2 | Phạm Gia Huy | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-10-08 | 2026-10-14 | 2 | API, Web, Mobile. Phạm Gia Huy làm: nhập giá mua truyện, kiểm tra giá > 0 với truyện trả phí/kết hợp; hiện giá trên Web, Android. Gộp vào develop 28/10.
PB18 | Quản lý gói đọc tháng (tên, mức phí, thời hạn, phạm vi, ngừng cung cấp) | 5 | Phạm Gia Huy | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-10-08 | 2026-10-14 | 5 | API, Web, Mobile. Phạm Gia Huy làm: Admin thêm/sửa gói, phạm vi Tất cả / Chọn truyện, ngừng bán (người đang dùng vẫn còn hạn); Android hiện gói áp dụng. Gộp vào develop 28/10.
PB22 | Kiểm tra quyền đọc chương trả phí (miễn phí / gói còn hạn / đã mua) | 8 | Phạm Gia Huy, Nguyễn Lê Phương | 2026-09-30 | 2026-10-02 | 2026-10-08 |  |  | API, Web, Mobile. 08-14/10 Phạm Gia Huy: chặn chương trả phí (403 kèm mã, giá), màn hình chương bị khóa Web + Android. 22/10 Nguyễn Lê Phương: nhãn "Đã mở khóa" theo gói/đã mua, thông báo quyền đọc ở trang truyện. Chờ chạy thử để chốt ngày xong.
| Tổng điểm Sprint 2 | 33 | [5 empty] | 23
Sprint 3 - Thanh toán, giao dịch, tiến độ đọc (Tuần 6 - Tuần 7: 05/10 - 16/10/2026)
PB19 | Đăng ký gói đọc tháng và thanh toán (cổng thanh toán giả lập) | 8 |  | 2026-10-05 | 2026-10-07 |  |  |  | API, Web, Mobile. Chỉ kích hoạt gói khi giao dịch thành công
PB20 | Gia hạn gói đọc | 3 |  | 2026-10-07 | 2026-10-08 |  |  |  | API, Web, Mobile. Gia hạn khi còn hạn thì cộng dồn thời gian
PB21 | Mua quyền đọc riêng từng bộ truyện | 5 |  | 2026-10-08 | 2026-10-09 |  |  |  | API, Web, Mobile. Quyền đã mua không mất khi gói hết hạn
PB23 | Xử lý giao dịch thất bại, không cấp quyền đọc | 3 |  | 2026-10-09 | 2026-10-12 |  |  |  | API. Giao dịch thất bại lưu trạng thái Failed
PB24 | Đối soát giao dịch thành công nhưng chưa cập nhật quyền đọc | 5 |  | 2026-10-12 | 2026-10-14 |  |  |  | API, Web. Admin xem danh sách lệch và bấm cấp lại quyền
PB25 | Xem lịch sử thanh toán, truyện đã mua, gói đang dùng và hạn gói | 3 |  | 2026-10-14 | 2026-10-14 |  |  |  | API, Web, Mobile. Hiển thị ngày bắt đầu và ngày hết hạn gói
PB26 | Lưu và tiếp tục tiến độ đọc (đồng bộ giữa Web và Mobile) | 5 |  | 2026-10-14 | 2026-10-16 |  |  |  | API, Web, Mobile. Đọc dở trên app thì mở web tiếp tục đúng chương
PB27 | Xem danh sách truyện đang đọc | 2 |  | 2026-10-16 | 2026-10-16 |  |  |  | API, Web, Mobile. Sắp xếp theo lần đọc gần nhất
| Tổng điểm Sprint 3 | 34 | [5 empty] | 0
Sprint 4 - Theo dõi, thông báo, thảo luận, quản lý thành viên (Tuần 8 - Tuần 9: 19/10 - 30/10/2026)
PB28 | Theo dõi / bỏ theo dõi truyện và xem danh sách truyện quan tâm | 2 |  | 2026-10-19 | 2026-10-19 |  |  |  | API, Web, Mobile
PB29 | Thông báo khi truyện đang theo dõi có chương mới | 5 |  | 2026-10-19 | 2026-10-22 |  |  |  | API, Web, Mobile. Thông báo trong hệ thống; đánh dấu đã đọc
PB30 | Xem, đăng và trả lời thảo luận theo từng chương | 5 |  | 2026-10-22 | 2026-10-26 |  |  |  | API, Web, Mobile. Thảo luận gắn đúng chương
PB31 | Báo cáo nội dung thảo luận vi phạm | 2 |  | 2026-10-26 | 2026-10-27 |  |  |  | API, Web, Mobile
PB32 | Admin kiểm duyệt thảo luận: ẩn/xóa, xử lý báo cáo | 3 |  | 2026-10-27 | 2026-10-28 |  |  |  | API, Web
PB33 | Xem danh sách, tình trạng tài khoản và thông tin sử dụng dịch vụ | 3 |  | 2026-10-28 | 2026-10-30 |  |  |  | API, Web. Lọc theo trạng thái; xem gói đang dùng, truyện đã mua
PB34 | Hạn chế hoặc tạm ngừng tài khoản vi phạm | 2 |  | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  |  | API, Web. Tài khoản bị khóa không đăng nhập / không bình luận được
| Tổng điểm Sprint 4 | 22 | [5 empty] | 0
Sprint 5 - Thống kê, đọc offline, kiểm thử (Tuần 10 - Tuần 12: 02/11 - 20/11/2026)
PB35 | Thống kê thành viên, đăng ký gói, gia hạn, mua truyện, trạng thái giao dịch | 5 |  | 2026-11-02 | 2026-11-04 |  |  |  | API, Web. Lọc theo khoảng thời gian
PB36 | Thống kê doanh thu theo gói, theo truyện và theo thời gian | 5 |  | 2026-11-05 | 2026-11-09 |  |  |  | API, Web. Biểu đồ theo ngày / tháng
PB37 | Thống kê nội dung: đọc nhiều, theo dõi nhiều, mua nhiều, thể loại quan tâm | 5 |  | 2026-11-10 | 2026-11-12 |  |  |  | API, Web
PB41 | Đọc offline chương đã tải trên Android | 5 |  | 2026-11-13 | 2026-11-17 |  |  |  | Mobile. Lưu chương bằng Room; đồng bộ tiến độ khi có mạng
PB42 | Kiểm thử tích hợp Web + Mobile và tài liệu API | 5 |  | 2026-11-18 | 2026-11-20 |  |  |  | API, Web, Mobile
| Tổng điểm Sprint 5 | 25 | [5 empty] | 0
Phần nâng cao (bổ sung 22/10/2026 theo yêu cầu giảng viên, làm xen kẽ Sprint 3 - Sprint 5)
PB43 | Chèn ảnh minh họa vào chương (nội dung xen kẽ chữ và ảnh) | 3 | Nguyễn Lê Phương | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 2026-10-22 |  |  | API, Web, Mobile. Must · làm cùng Sprint 4. 22/10: upload ảnh, nút Chèn ảnh / dán / kéo thả, xem trước; Web + Android hiện chữ xen ảnh; truyện mẫu "Chuyến Tàu Đêm Qua Đèo". Chờ chạy thử để chốt ngày xong.
PB44 | Làm lại giao diện Web theo phong cách web đọc truyện | 5 |  | 2026-10-23 | 2026-10-24 |  |  |  | Web. Must · làm cùng Sprint 4
PB45 | Thanh toán thật qua cổng VNPay Sandbox | 5 |  | 2026-10-26 | 2026-10-27 |  |  |  | API, Web, Mobile. Should · làm cùng Sprint 3
PB46 | Thông báo thời gian thực bằng SignalR | 3 |  | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  |  | API, Web. Should · làm cùng Sprint 4
PB47 | Push notification trên Android (Firebase Cloud Messaging) | 5 |  | 2026-11-02 | 2026-11-03 |  |  |  | API, Mobile. Should · làm cùng Sprint 5
PB48 | Nghe truyện (Text-to-Speech), hẹn giờ tắt, tự cuộn, tùy chỉnh giãn dòng và màu nền | 3 |  | 2026-11-03 | 2026-11-03 |  |  |  | Web, Mobile. Should · làm cùng Sprint 5
PB49 | Đánh giá sao và bảng xếp hạng ngày / tuần / tháng | 5 |  | 2026-11-04 | 2026-11-04 |  |  |  | API, Web, Mobile. Should · làm cùng Sprint 5
PB50 | Gợi ý truyện theo sở thích (thể loại hay đọc, người đọc truyện này cũng đọc) | 5 |  | 2026-11-05 | 2026-11-05 |  |  |  | API, Web, Mobile. Should · làm cùng Sprint 5
PB51 | Tìm kiếm tiếng Việt không dấu và gợi ý tức thì | 3 |  | 2026-10-29 | 2026-10-29 |  |  |  | API, Web, Mobile. Should · làm cùng Sprint 4
PB52 | PWA: cài trang web lên máy như ứng dụng | 2 |  | 2026-11-06 | 2026-11-06 |  |  |  | Web. Should · làm cùng Sprint 5
PB53 | Đăng nhập bằng vân tay trên Android | 2 |  | 2026-11-06 | 2026-11-06 |  |  |  | Mobile. Should · làm cùng Sprint 5
PB54 | Xuất báo cáo thống kê ra file Excel | 2 |  | 2026-11-10 | 2026-11-10 |  |  |  | API, Web. Should · làm cùng Sprint 5
PB55 | Kiểm thử tự động: unit test (xUnit) và kiểm thử giao diện (Playwright) | 5 |  | 2026-11-11 | 2026-11-12 |  |  |  | API, Web. Should · làm cùng Sprint 5
PB56 | CI/CD với GitHub Actions và Docker Compose | 3 |  | 2026-11-12 | 2026-11-13 |  |  |  | API, Web. Should · làm cùng Sprint 5
PB57 | Đăng nhập bằng Google và quên mật khẩu qua email | 5 |  | 2026-11-14 | 2026-11-14 |  |  |  | API, Web, Mobile. Could · làm cùng Sprint 5
PB58 | Hệ thống xu: điểm danh hằng ngày, nhiệm vụ đọc, dùng xu mở khóa chương | 8 |  | 2026-11-15 | 2026-11-16 |  |  |  | API, Web, Mobile. Could · làm cùng Sprint 5
PB59 | Widget màn hình chính Android: truyện đang đọc dở | 3 |  | 2026-11-17 | 2026-11-17 |  |  |  | Mobile. Could · làm cùng Sprint 5
PB60 | Huy hiệu thành tích và chuỗi ngày đọc liên tục | 3 |  | 2026-11-17 | 2026-11-17 |  |  |  | API, Web, Mobile. Could · làm cùng Sprint 5
PB61 | Chatbot AI gợi ý truyện | 5 |  | 2026-11-18 | 2026-11-18 |  |  |  | API, Web. Could · làm cùng Sprint 5
PB62 | Triển khai hệ thống lên Internet (deploy) | 3 |  | 2026-11-18 | 2026-11-19 |  |  |  | API, Web. Could · làm cùng Sprint 5
| Tổng điểm phần nâng cao | 78 | [5 empty] | 0
| TỔNG CỘNG | 236 | [5 empty] | 67